## Plan1
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMOS ADITIVOS
dez/17

N° do Contrato	Nº do Aditivo	Objeto	Data de Publicação	Valor Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
149/2017	1	Acrescer quantitativs de serviços, alterar a redação da cláusula quarta e porogar o prazo de execução por mais 05 (cinco) dias, a contar de 15/11/2017. A alteração nos quantitativos resultam numa majoração de R$ 2.945,81, corespondendo a 11,30%	07/12/2017	R$ 2.945,81
163/2017	1	Alterar e acrescer ao objeto contratual, aumentando o quantitativo previsto para 22 itens, suprimindo quantitativo previsto para 01 item, incluir 07 novos itens, alterar a cláusula quarta do contrato original e prorrogar o prazo de execução. A alteraçãoo de quantitativos implica na majoração do valor global do contrato no montante de R$ 17.934,45	26/12/2017	R$ 17.934,45
183/2016	1	prorogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 19 de dezmebro de 2017 até 18 de dezembro de 2018	19/12/2017	não se aplica
192/2016	1	prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 01 (um) ano, a contar de 02/01/2018 até 01/01/2019	21/12/2017	não se aplica
193/2016	1	prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 01 (um) ano, a contar de 02/01/2018 até 01/01/2019	21/12/2017	não se aplica
150/2014	3	porrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 01 ano, a contar de 01/12/2017 até 30/11/2018	04/12/2017	não se aplica
181/2014	3	prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 01 ano, a contar de 12 de dezembro de 2017 até 11 de dezembro de 2018	21/12/2017	não se aplica
022/2015	4	alterar a cláusula primeira do contrato original, par ainclur uma unidade sede do Conratante; alterar a cláusula quarta para modificar os valores e quantitativos unitários e anuais definidos para os servços contratados, o que implica na majoração do valor global anual do contrato, passando de R$ 19.865,15 para R$ 22.025,15	04/12/2017	R$ 2.160,00
054/2013	4	Alterar a redação das clásulas primeira, terceira, sexta, sétima e oitava, de modo que o o valor do aluguel fica alterado para R$ 9.590,55	28/02/2017	R$ 55.086,60
021/2014	11	Incluir 01 veículo na apólice do contrato, implicando na majoração de R$ 709,75, alterando o valo global para R$ 70.941,35	04/12/2017	R$ 709,75
122/2012	11	alterar o quantitativo de Postos da perspectiva de ampliação de postos de serviços, modificando o valor do contrato para R$ 3.544.601,76; prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 06 meses, a contar de 01/01/2018 até 30/06/2018	27/12/2017	R$ 13.570,60

Data da Última Atualização: 29/12/2017
Fonte: Coordenação de Contratos e Convênios
(a) – Informar o número do Contrato.
(b) – Informar o númeo do adiivo
(c) – Informar o objeto do Termo Aditivo (Exemplo: Prorrogação da vigência; reajuste do contrato etc)
(d) – Data da publicação
(e) – Informar o valor total do aditivo
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art. 5°, inciso II, "g" e "h"; Lei complementar 101/2000, art. 48-A, I; e Lei 12.527, art. 8º, §1º, III e IV.