## Plan1
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMOS ADITIVOS
jan/19

N° do Contrato	Nº do Aditivo	Objeto	Data de Publicação	Valor Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
174/2017	4	prorrogar o prazo de execução dos serviços relativos à obra por mais 11 dias, totalizando 410 dias; bem como aumentar os quantitativos de 17 (dezessete) itens já existentes na Planilha Orçamentária, e, ainda, incluir 27 (vinte e sete) novos itens na Planilha Orçamentária; modificando o valor global de R$ 2.235.486,71 para R$ 2.375.206,82	03/01/2019	R$139.720,00
190/2016	2	prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses, a contar de 06 de janeiro de 2019 até 05 de janeiro de 2020; alterar o APENSO I do contrato, em razão da concessão de revisão de preços, de modo que os preços unitários estabelecidos passam a ter como referência a tabela SINAPRO/BA relativa ao biênio 2018/2019.	10/01/2019	não se aplica
001/2018	1	prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 18/01/2019	11/01/2019	não se aplica
009/2014	2	Alterar a redação do item 10.1 da cláusula décima do / contrato original para que, a partir do dia 15/02/2019, o Locatário possa denunciar a locação, a qualquer tempo, mediante / notificação ao Locador.	23/01/2019	não se aplica
198/2013	3	Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 05 (cinco) anos, a contar / de 01/02/2019 até 31/01/2024; alterar o preço mensal da locação, em consonância com os ditames da Lei Federal n°8.245/ / 91, que passa de R$ 2.076,47 (dois mil e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos) para R$ 2.400,00 (dois mil e / quatrocentos reais)	23/01/2019	R$323,53
042/2018	4	Alterar o objeto contratual para aumentar o quantitativo previsto para 20 (vinte) itens e incluir 02 (dois) novos itens à Planilha de serviços; alterar a cláusula quarta e prorrogar o prazo de execução do contrato por mais 16 (dezesseis) dias, totalizando 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias. Os acréscimos promovidos no contrato original implicam na majoração do valor do mesmo no montante de R$ 4.194,16 (quatro mil, cento e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), equivalente 0,19% (dezenove décimos percentuais), passando de R$ 2.210.527,85 (dois milhões, duzentos e dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 2.214.722,01(dois milhões, duzentos e quatorze mil, setecentos e vinte e dois reais e um centavo).	29/01/2019	R$4.194,16
005/2017	2	prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses, a contar de 31 de janeiro de 2019 até 30 de janeiro de 2020. O valor mensal deste Contrato será de R$31.000,00 (trinta e um mil reais) e global de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais).	31/01/2019	não se aplica
006/2018	1	prorrogar o prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, a contar de 29 de janeiro de 2019 até 28 de janeiro de 2020; alterar parcial e qualitativamente as redações das cláusulas segunda e sexta do contrato original; conceder o reajustamento dos preços estabelecidos, mediante aplicação do INPC/IBGE, a ser realizado por meio de apostila específica para tal fim.	28/01/2019	não se aplica
139/2013	4	Alterar a redação do item 10.1 da cláusula décima do contrato original para que, a partir do dia 31/12/2018, / o Locatário possa denunciar a locação, a qualquer tempo, mediante notificação ao Locador	16/01/2019	não se aplica
153/2016	2	prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 10/01/2019 até 09/01/2020	02/01/2019	não se aplica
Data da Última Atualização:01/02/2019
Fonte: SGA/DCCL/Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios
(a) – Informar o número do Contrato.
(b) – Informar o númeo do adiivo
(c) – Informar o objeto do Termo Aditivo (Exemplo: Prorrogação da vigência; reajuste do contrato etc)
(d) – Data da publicação
(e) – Informar o valor total do aditivo
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art. 5°, inciso II, "g" e "h"; Lei complementar 101/2000, art. 48-A, I; e Lei 12.527, art. 8º, §1º, III e IV.