## Relatório
Relatório: Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a Atuação Funcional 2022
Gerado no dia 29/07/2022 às 12:22
Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Corregedoria/Projeto Corregedoria Digital/PE 12.7.2 - 2022	0,00	0,00	8,25	87,50	9,43
Segunda Instância/Mapeamento dos dados para verificar a pertinência de criação de Procuradorias de Justiça especializadas, nas diversas áreas do MPBA/PE 12.4.1 - 2022	0,00	0,00	50,00	56,26	88,87
CEAF/Convivência Literária/PE: 12.6.4 - 2022	0,00	0,00	33,33	86,21	38,66
CEAF/Fomento de iniciativas que favoreçam a inovação na instituição/PE: 12.8.1 - 2022	0,00	0,00	37,50	79,21	47,34
CEAT/Atendimento de Apoio Técnico/PE 12.7.8/Ação 4081 P - 2022	45.000,00	58.859,38	12,61	34,15	36,92
CEAT/Parcerias com Instituições para auxiliar as Atividades da Ceat/PE 12.7.10 - 2022	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00
CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE 12.1.5/Ação 4075 - 2022	71.500,00	2.381,88	17,50	47,35	36,96
Corregedoria/Acompanhamento de produtividade e resolutividade de membros/PE 12.3.1/Ação 6968 P - 2022	399.000,00	0,00	30,74	58,61	52,45
CGE/Programa MP Comunidade/PE 12.1.4 - 2022	0,00	0,00	10,00	26,57	37,64
CAOCIFE/Aprofundamento e consolidação do conhecimento na área eleitoral/PE 12.2.2/Ação 4075 - 2022	2.000,00	0,00	0,00	36,34	0,00
Corregedoria/Elaborar e implementar programa de controle de cumprimento de prazos procedimentais e redução de passivos procedimentais existentes/PE 12.5.1 - 2022	0,00	0,00	54,17	76,50	70,81
CAOCIFE/Estruturar o núcleo de autocomposição na área cível/ PE 12.2.3 - 2022	0,00	0,00	0,00	31,88	0,00
CAOCIFE/Atuação nas áreas Cível, Eleitoral e do Terceiro Setor/ PE 12.2.5/Ação 4075 P- 2022	4.000,00	0,00	0,00	31,85	0,00
CAOCIFE/Aperfeiçoamento da atuação do MP/BA na fiscalização do Terceiro Setor/PE 12.2.6/Ação 4075 - 2022	2.000,00	0,00	2,67	41,20	6,48
Gabinete/ Comissão permanente para estudos do redimensionamento das atividades ministeriais/PE 12.7.7 - 2022	0,00	0,00	30,00	29,55	101,54
NUPIA/Soluções adequadas de conflitos no âmbito do MBA/ PE: 12.1.1/PEN - 2022	0,00	0,00	15,40	34,53	44,59

## MetaData
DEFAULT