## Relatório
Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas 2018
Gerado no dia 08/11/2018 às 09:12
Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
CEAF / REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL / PE 9.4.7 - 2018	0,00	0,00	67,50	65,67	102,79
CEAF/ Concurso de Promotor de Justiça Substituto/ PE: 16.2.3/ Ação 7885 - 2018	630.000,00	495.681,70	63,33	87,11	72,70
DARH/ Gestão por Competências/ PE: 16.5.1/ Ação 7331 - 2018	29.400,00	466,50	80,42	96,35	83,46
DARH/ Labor e Vida/ PE: 16.1.2/ Ação 6984 - 2018	54.600,00	0,00	77,08	88,65	86,95
DARH/ E-SOCIAL/PE 14.5 - 2018	0,00	0,00	22,38	96,36	23,23
CEAF/ Concurso de Servidores/ PE: 16.2.4/ Ação 7885 - 2018	369.551,37	369.551,37	100,00	100,00	100,00
CEAF/ Seleção de Estagiários/ PE 16.4.13/ Ação 7885 - 2018	76.500,43	0,00	77,14	87,95	87,71
CEAF/ Instrutoria Interna/ PE: 16.1.15/ Ação 7778 - 2018	40.000,00	0,00	14,38	95,64	15,04
SGA/ PE: 16.4.13/ Ação 7338 - 2018	77.000,00	0,00	49,38	97,93	50,42
CEAF/ PE: 16.4.13/ Ação 3594 - 2018	684.473,20	432.046,10	68,33	88,01	77,64

Fonte dos dados: Sistema de Governança Institucional- Channel

## MetaData
DEFAULT