## Relatório
Relatório Desempenho Objetivo Melhorar a Gestão Administrativa 2020
Gerado no dia 22/01/2021 às 11:14
Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
SGA/Programas e projetos de modernização do MPBA/PE 14.9.1 - 2020	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
SGA/Experiências e conhecimentos entre os segmentos do sistema de Justiça/PE 14.9.2 - 2020	0,00	0,00	41,67	100,00	41,67
DEA/Manutenção, ampliação e melhoria das Promotorias de Justiça/PE: 14.2.4/ PE: 14.2.5/ Ação 7508 P - 2020	1.368.392,86	1.222.491,94	48,61	100,00	48,61
DADM/Melhoria, expansão e automação dos serviços de apoio/PE 14.3.1 - 2020	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
DADM/Projeto EGBA/PE 14.6.1/Ação 7336 P - 2020	924.000,00	366.606,53	70,83	100,00	70,83
DADM/Melhoria da infraestrutura dos serviços gerais do MP/BA com capacitação de integrantes/PE 14.3.2 - 2020	0,00	0,00	60,00	100,00	60,00
DADM/Projeto PROATI/PE 14.4.1 e PE 14.4.4 - 2020	0,00	0,00	87,42	100,00	87,42
DADM/Descentralização dos serviços de protocolo do MPBA/ PE 14.4.2 - 2020	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
DADM/Capacitação dos servidores em gestão documental/ PE 14.6.3 - 2020	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
DADM/Atualização de atos, instruções normtivas e sistemas de gestão documental/PE 14.6.4 - 2020	0,00	0,00	37,33	100,00	37,33
DADM/Adequação da frota de veículos do MPBA/PE 14.8.3 P/Ação 1465 - 2020	1.426.600,00	0,00	33,33	100,00	33,33
Secretaria-Geral/ Atender a demanda social/ PE: 14.1.3 - 2020	0,00	0,00	75,00	100,00	75,00
DEA/Construção ou aquisição de sedes regionais/PE: 14.2.2/ PE: 14.2.8/Ação 5092 P - 2020	4.705.743,54	3.860.119,48	52,01	100,00	52,01
DADM/Aparelhamento de Unidade/ PE: 14.7.4/ Ação 3027 - 2020	840.000,00	739.100,92	100,00	100,00	100,00
CGE/Unidade de Processos/Gestão por Processos/PE 14.5.1 - 2020	0,00	0,00	58,33	100,00	58,33

## MetaData
DEFAULT