## Relatório
Relatório Desempenho Objetivo Melhorar a Gestão Administrativa 2022
Gerado no dia 29/07/2022 às 15:48
Nome do Projeto | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do Projeto | Percentual(%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto
DEA/Construção de unidades do MPBA/PE 14.2.2/Ação 5092 P - 2022 | 9812999.9 | 665349.35 | 30.54 | 59.4 | 51.41
DEA/Reforma de Unidades do Ministério Público/PE 14.2.4/Ação 7508 P - 2022 | 2808000 | 209623.19 | 42.18 | 56.58 | 74.55
DEA/Parcerias visando espaços adequados para o Ministério Público/PE 14.2.5 - 2022 | 0 | 0 | 11 | 58.27 | 18.88
DADM/Melhoria, expansão e automação dos serviços de apoio (Coordenação de Serviços Gerais)/PE 14.3.1 - 2022 | 0 | 0 | 80 | 80 | 100
Corregedoria/Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade da CGMP/PE 14.5.1/PEN - 2022 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 100.08
DADM/Projeto de atendimento Integrado - PROATI/PE 14.4.4 - 2022 | 0 | 0 | 30 | 46.72 | 64.21
DADM/EGBA/PE 14.6.1/Ação 7336 P - 2022 | 0 | 0 | 45.84 | 55.45 | 82.67
DADM/Aparelhamento de Unidades do MPBA/PE 14.7.5/Ação 3027 P - 2022 | 1200000 | 280857.41 | 57.5 | 43.17 | 133.19
DADM/Aprimoramento da Gestão de Transportes/PE 14.8.1 - 2022 | 0 | 0 | 26.11 | 53.53 | 48.77
DADM/Adequação da Frota de Veículos do Ministério Público/PE 14.8.3 P/Ação 1465 P - 2022 | 903000 | 0 | 50 | 77.3 | 64.68
Secretaria-Geral/Mapeamento e aperfeiçoamento de rotinas/PE: 14.5.1/PE: 14.5.2 - 2022 | 0 | 0 | 5.56 | 15.07 | 36.89
Secretaria-Geral/Reordenamento Administrativo/PE: 14.1.1/PEN - 2022 | 0 | 0 | 36.67 | 55.69 | 65.84
SGA/Estrutura Organizacional Administrativa do MPBA/PE 14.1.1/ AÇÃO 1109 P/PEN - 2022 | 100000 | 0 | 54.69 | 88.62 | 61.72
SGA/Regimentos de unidades do MP/BA / 14.1.4 - 2022 | 0 | 0 | 50 | 64.25 | 77.82
SGA/Programa de Racionalização de Recursos Organizacionais/PE 14.7.7/PEN - 2022 | 0 | 0 | 0 | 52.79 | 0
SGA/Programas e Projetos de Modernização do MPBA/PE 14.9.1/PE 14.9.2 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 50.23 | 0
CGE/Mapeamento de processos organizacionais no MPBA/PE 14.5.1/PEN - 2022 | 0 | 0 | 73.13 | 56.41 | 129.63

## MetaData (hidden)
DEFAULT