## Relatório
Relatório: Relatório Desempenho Objetivo Promover a Educação Pública de Qualidade 2021
Gerado no dia 30/04/2021 às 10:18
Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
CEDUC/ Criação de Núcleo de Assessoramento Técnico Interdisciplinar no Âmbito do Ceduc/ PE 3.1.1 - 2021	0,00	0,00	100,00	25,40	393,75
CEDUC/Fiscalização do funcionamento regular dos Conselhos do FUNDEB/PE 3.1.2/Ação 4732 - 2021	3.500,00	0,00	0,00	10,08	0,00
Ceosp/Oferta de educação para jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade/3.3.5 -2021	0,00	0,00	81,72	45,09	181,23
CEDUC/Capacitação de membros, servidores e parceiros/PE 3.1.3/Ação 4732 - 2021	10.500,00	0,00	22,50	54,97	40,93
CEDUC/Programa Saúde + Educação/PE 3.1.4/Ação 4732 P - 2021	35.500,00	0,00	0,00	7,77	0,00
CEDUC/Efetivação da Gestão Democrática no Ambiente Escolar/PE 3.1.6 - 2021	0,00	0,00	0,00	14,03	0,00
CEDUC/Georreferenciamento de Dados Escolares/PE 3.1.8 - 2021	0,00	0,00	33,34	31,54	105,72
CEDUC/Projeto Escola Sustentável/PE: 3.1.9/Ação 4732 - 2021	28.000,00	466,50	6,10	23,51	25,95
CEDUC/Projeto Saber Melhor/PE: 3.2.2/PE: 3.2.1/Ação 4732 - 2021	28.000,00	0,00	29,38	26,44	111,12
CEDUC/Projeto Educação Inclusiva/PE:3.2.3/Ação 4732 - 2021	35.000,00	0,00	5,00	12,15	41,16
CEDUC/Projeto Escola Legal/PE: 3.2.4/Ação 4732 - 2021	21.000,00	0,00	0,00	23,33	0,00
CEDUC/Projeto #Seja Brother/PE: 3.2.5/Ação 4732 - 2021	38.500,00	0,00	0,00	11,87	0,00
CEDUC/Erradicação do Analfabetismo/PE 3.3.3 - 2021	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00
CEDUC/Garantia da Educação de Jovens e Adultos/PE 3.3.4 - 2021	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00
CEDUC/Transporte Legal MPBA/PE 3.1.7 - 2021	0,00	0,00	70,00	45,18	154,93

## MetaData
DEFAULT