## Relatório
Relatório Obj Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social 2022
Gerado no dia 01/08/2022 às 09:37
Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
CSI/Produção e difusão do conhecimento/PE 1.2.6/Ação 5211 - 2022	197.920,00	45.356,03	55,80	35,95	155,21
CEOSP/Fortalecimento do programa de segurança pública e defesa social/PE: 1.3.4/Ação 4758 P/PEN - 2022	5.000,00	3.560,16	52,50	43,38	121,02
CEOSP/PROJETO CIRA/PE: 1.1.7/Ação 4758 - 2022	0,00	0,00	20,00	47,10	42,46
CEOSP/Capacitações para o enfrentamento à criminalidade/PE:1.1.10/Ação 4758 - 2022	10.000,00	0,00	25,00	36,85	67,84
CEOSP/Prevenção da Violência em Grandes Eventos/PE: 1.1.16 - 2022	0,00	0,00	5,56	79,90	6,96
CEOSP/Enfrentamento às organizações criminosas nacionais (UMEP)/PE: 1.2.1/PE: 1.2.4 - 2022	0,00	0,00	60,00	69,26	86,63
CEOSP/Cooperação e compartilhamento entre os órgãos de segurança/ PE: 1.2.4 - 2022	0,00	0,00	18,00	43,86	41,04
CEOSP/Projeto CISP/PE: 1.3.2 P/Ação 4758/PEN - 2022	35.000,00	0,00	29,67	49,90	59,46
CEOSP/Implementação das ações de segurança pública/PE 1.3.7 - 2022	0,00	0,00	18,13	39,08	46,39
CEOSP/Tecnologia, Monitoramento e Segurança/PE 1.4.1 - 2022	0,00	0,00	0,00	51,46	0,00
CEOSP/Projeto CISP Segurança Pública Integrada/ PE:1.4.8 - 2022	0,00	0,00	37,50	45,08	83,18
CEOSP/ Projeto CIRA/PE 1.5.4 P /Ação 4758/PEN - 2022	34.000,00	892,98	19,00	35,29	53,84
CEOSP /Monitoramento de viaturas policiais, por meios tecnológicos/PE 1.6.4 - 2022	0,00	0,00	75,00	51,97	144,31
CEOSP/Incremento das atividades do CEAP/PE 1.6.6 e PE 1.6.7 - 2022	0,00	0,00	31,12	33,89	91,84
CEOSP/Trabalho e Educação no Sistema Prisional (UMEP)/PE1: 1.7.7/PE2: 1.7.9/PE3: 1.7.11 - 2022	0,00	0,00	34,45	41,34	83,33
CEOSP/Melhoria do atendimento à saúde do sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.10 - 2022	0,00	0,00	80,00	75,45	106,03
CEOSP/Projeto MP EDUCA RELERE (UMEP)/ Ação 4758/PE: 1.7.11 - 2022	5.000,00	0,00	16,67	48,68	34,25
CEOSP/Projeto A Academia Vai ao Cárcere (UMEP)/PE 1.7.12/Ação 4758 - 2022	30.000,00	9.081,92	28,89	55,10	52,43
CEOSP/Monitoramento de Alvos sensíveis no sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.14 - 2022	0,00	0,00	33,33	42,17	79,03
Caocrim/Projeto CEAP/PE 1.1.1/Ação 4073 P - 2022	0,00	0,00	13,35	51,65	25,85
Caocrim/Capacitação de membros e servidores na área criminal/PE 1.1.4/Ação 4073/PEN - 2022	10.000,00	540,00	72,62	29,46	246,48
Caocrim/Criação de estruturas voltadas aos acordos de não persecução penal/PE 1.1.14 - 2022	0,00	0,00	25,00	76,09	32,86
Caocrim/Enfrentamento aos crimes cibernéticos/PE 1.1.15/Ação 4073/PEN - 2022	20.000,00	300,00	38,83	67,40	57,61
Caocrim/Enfrentamento ao crime organizado/PE 1.2.2/Ação 4073/PEN - 2022 (GAECO)	451.300,00	85.734,32	43,75	42,98	101,79
Caocrim/Projeto Vítima Acolhida/PE 1.3.8 - 2022	0,00	0,00	25,00	50,00	50,00
Caocrim/Aprimoramento da forma de acesso aos laudos das perícias criminais/PE 1.6.5/Ação 4073 - 2022	5.000,00	0,00	75,00	52,56	142,70

## MetaData
DEFAULT